## Hoja1
Nombre de Empresa: CUIDAR S.R.L
Inicio de Proyecto: | 2024-10-03
Días de desplazamiento: | [6 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE
 | time axis 2024-10-02 to 2024-11-30
Descripción del hito | Riesgo | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | Fin | time axis 2024-10-02 to 2024-11-30
SPRINT 1 |  |  | 100% | 2024-10-06 | 4 | 2024-10-10
Crear grupo de WhatsApp | PREVISTO | Maricel Rausch | 100% | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-04
Definición de Roles | PREVISTO | Valeria Villegas | 100% | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-06
Creación de Google Drive | BAJO | Valeria Villegas | 100% | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-04
Coordinar Reuniones Google Meet | BAJO | Valeria Villegas | 100% | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-06
Creación de Repositorios | MEDIO | Maricel Rausch | 100% | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-04
Acta de constitución | BAJO | Maricel Rausch | 100% | 2024-10-08 | 2 | 2024-10-10
Listado de Herramientas | BAJO | Pablo Nuñez | 100% | 2024-10-08 | 2 | 2024-10-10
Documentacion de Presentación | ALTO | Giovanna Lara | 100% | 2024-10-06 | 2 | 2024-10-08
Creación de Diccionario de Datos | BAJO | Pablo Nuñez | 100% | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10
Análisis Exploratorio | MEDIO | Eduardo Saldivia | 100% | 2024-10-06 | 3 | 2024-10-09
SPRINT 2
Combinación de Datos | MEDIO | Eduardo Saldivia | 100% | 2024-10-19 | 2 | 2024-10-22
Aplicación Externas APIS | MEDIO | Giovanna y Valeria |  | 2024-10-24 | 8 | 2024-11-01
Visualización | ALTO | Eduardo y Pablo |  | 2024-10-24 | 8 | 2024-11-01
Limpieza y Normalización | MEDIO | Eduardo Saldivia | 100% | 2024-10-19 | 2 | 2024-10-22
Datos de Trabajo | MEDIO | Maricel Rausch |  | 2024-10-24 | 8 | 2024-11-01
SPRINT 3
Hallazgos | MEDIO | Eduardo y Pablo
Presentación | BAJO | Maricel Rausch
Entregables | ALTO | Eduardo Saldivia
Presentación Invitados | BAJO | Giovanna Lara
Conclusiones | MEDIO | Valeria Villegas
Recomendaciones | MEDIO | Maricel Rausch
Cierre | ALTO
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Días]
PLANIFICACIÓN PROYECTO CUIDAR

## Hoja2
Integrantes | Riesgos
Eduardo Saldivia | PREVISTO
Giovanna Lara | BAJO
Maricel Rausch | MEDIO
Pablo Nuñez | ALTO
Eduardo y Pablo
Giovanna y Valeria
Valeria Villegas